АДМИНИСТРАЦИЯ ИЛЬИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

УЖУРСКОГО РАЙОНА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

- 19.02.2025                                        c. Ильинка                                                № 8

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы Ильинского

сельсовета «Развитие коммунального хозяйства,

обеспечение комфортных и безопасных условий

- жизни на территории Ильинского сельсовета»

- за 2024 год.

- В соответствии с постановлениями Администрации Ильинского сельсовета Ужурского района Красноярского края № 47 от 16.11.2016г. «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Ильинского сельсовета, их формировании и реализации», № 62 от 09.06.2016г. «Об утверждении Порядка проведения и критерии оценки эффективности реализации муниципальных программ Ильинского сельсовета»,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Утвердить отчет  о реализации муниципальной программы Ильинского сельсовета «Развитие коммунального хозяйства, обеспечение комфортных и безопасных условий  жизни на территории Ильинского сельсовета» за 2024 год, согласно приложения к настоящему постановлению.

2.  Контроль за исполнением данного постановления возложить на главного бухгалтера Муль Е.Г.

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию в газете «Ильинские вести»

Глава сельсовета:                                                          О.Л.Сецко

Приложение №1

к постановлению

от 19.02.2025 № 8

Отчет о реализации муниципальной программы

Ильинского сельсовета «Развитие коммунального хозяйства,

обеспечение комфортных и безопасных условий жизни на территории Ильинского сельсовета»  в  2024 году.

Раздел 1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы,  достигнутые за отчетный год.

- Муниципальная программа «Развитие коммунального хозяйства, обеспечение комфортных и безопасных условий жизни на территории Ильинского сельсовета»  была утверждена постановлением Администрации Ильинского сельсовета 07.11.2023 № 48. В течение каждого финансового года в программу вносились  изменения и дополнения, в связи с увеличением или уменьшением ассигнований.

Данная программа направлена на достижение следующей цели:

- Обеспечение комфортной среды проживания и жизнедеятельности на территории поселения.

Задачи программы:

-  Улучшение качества жизни населения Ильинского сельсовета.

-   Защита жизни и здоровья граждан, их прав и свобод.

-   Развитие системы водоснабжения на территории Ильинского сельсовета.

В 2024 году по данной программе были выполнены следующие виды работ:

-  произведен текущий ремонт дорог в с. Ильинка;

- текущий ремонт освещения д. Новая Кузурба по инициативе местных жителей

- очистка дорог от снега на территории поселения;

-  проведено обследование автомобильных трасс в части их покрытия;

- покос травы вдоль дорог и уничтожение дикорастущей конопли на территории всего поселения;

-приобретение и установка уличных фонарей;

- приобретена мотокоса;

- устройство минерализованной защитной полосы;

- замена окон в ск Новая Кузурба;

В приоритете администрации стоит обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог муниципального значения в рамках содержания дорог  и качества выполнения  дорожных работ.

Приведение автомобильных дорог в нормативное состояние позволит снизить уровень аварийности, снизить тяжесть последствий от ДТП на автодорогах, повысить безопасность дорожного движения на территории Ильинского сельсовета.

Сотрудниками администрации, учреждений культуры, школы приведены в порядок территории учреждений и детской площадки. Учениками школы убран сквер ветеранов в с. Ильинка.

В течение всего года проводилась работа по выявлению мест произрастания сорной и карантинной растительности.

Для информирования населения по вопросам благоустройства территории поселения, содержания придворовых территорий в порядке, по вопросам пожарной безопасности и так далее периодически на досках объявлений размещались материалы по данным темам.

Раздел 2. Анализ факторов, повлиявших 
на ход реализации муниципальной программы.

Факторы, повлиявшие на ход реализации муниципальной программы в 2024 году, отсутствовали.

Раздел 3. Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм, а также сведения о достижении контрольных событий.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1- «Благоустройство территории Ильинского сельсовета»

Подпрограмма 2-  «Обеспечение пожарной безопасности территории, профилактика терроризма, экстремизма и чрезвычайных ситуаций»

Подпрограмма 3-  «Поддержка и развитие коммунального хозяйства  на территории Ильинского сельсовета»

Для достижения цели и решения задач муниципальной программы в отчетном периоде в подпрограмме 1 было предусмотрено 8 основных мероприятий, в подпрограмме 2 – 2 основных мероприятия, в подпрограмме 3 – 2 основных мероприятия.

Информация о целевых показателях муниципальной программы Ильинского сельсовета и показателях результативности подпрограмм и отдельных мероприятий программы представлена в Приложении №1 к данному Отчету.

Раздел 4. Результаты оценки эффективности 
реализации муниципальной программы.

В ходе проведения оценки эффективности и степени достижения запланированных результатов муниципальной программы за 2024 год установлено, что из 8 целевых показателей  5 показателей достигли своих плановых значений; 3 показателя не достигнули своих  плановых показателей.

По результатам оценки эффективности муниципальной программы – ожидаемая эффективность  не снизилась по сравнению с предыдущим годом.    Критерии оценки эффективности реализации муниципальной программы приведены в  Приложении №4 к данному Отчету.

Раздел 5. Сведения об использовании бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы.

Объемы и источники финансирования муниципальной программы – Бюджет Ильинского сельсовета на 2024 год –  6389,5 тыс. рублей.

Фактическое освоение средств составило 6045,8 тыс. рублей или 95 процентов.

Подробные сведения об использовании бюджетных ассигнований бюджета Ильинского сельсовета на реализацию муниципальной программы в 2024 году  приведены в Приложении № 2,3 к Отчету.

Раздел 6. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу.

В течение 2024 года в муниципальные программы вносились изменения, утвержденные постановлениями Администрации Ильинского сельсовета.

Внесение изменений обусловлено необходимостью:

изменения объема бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ приведения объема бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ в соответствие с решением Ильинского сельского совета депутатов «О бюджете Ильинского сельсовета на 2024 год и плановый период 2025-2026 годы»;

приведения объема бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ в соответствии с решением Ильинского  сельского совета депутатов от 11.12.2023 № 33-97р  «О бюджете Ильинского сельсовета на 2024 год и плановый период 2025-2026 годы».

Раздел 7. Предложения по дальнейшей 
реализации муниципальной программы.

Муниципальная программа является эффективной и для достижения поставленной цели и решения задач необходима ее дальнейшая реализация.

Решением Ильинского сельского Совета депутатов 11.12.2023 № 33-97р  «О бюджете Ильинского сельсовета на 2024 год и плановый период 2025-2026 годы» утверждены бюджетные ассигнования на реализацию основных мероприятий муниципальной программы на 2024 год и плановый период 2025-2026 годы.

Приложение № 1 к Отчету

Информация о целевых показателях муниципальной программы Ильинского сельсовета «Развитие коммунального хозяйства, обеспечение комфортных и безопасных условий жизни на территории Ильинского сельсовета» и показателях результативности подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы.

| № п/п | Цель, целевые показатели, задачи, показатели результативности | Ед. измерения | Весовой критерий | Год, предшествующий отчетному году 2023г |  | Отчетный год 2024 г. |  | Текущий год 2025 | Плановый период |  | Примечание (причины невыполнения показателей по муниципальной программе, выбор действий по преодолению) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | значение на конец года |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | план | факт | план | факт | план | 1-й год | 2-й год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Цель - Обеспечение комфортной среды проживания и жизнедеятельности на территории поселения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Задача №1 - Улучшение качества жизни населения Ильинского сельсовета. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Подпрограмма 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Доля уровня общего благоустройства и санитарного содержания территории. | % | 0,03 | 50 | 50 | 55 | 50 | 60 | 70 | 80 |  |
| 5 | Доля отремонтированных дорог в границах поселений; | % | 0,6 | 25 | 24 | 25 | 25 | 28 | 30 | 30 |  |
| 6 | Задача № 2 - Защита жизни и здоровья граждан, их прав и свобод. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Подпрограмма 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Доля проинформированного населения, по предотвращению пожарных ситуаций, терроризма и экстремизма. | % | 0,7 | 80 | 80 | 83 | 80 | 83 | 80 | 80 |  |
| 9 | Предотвращение гибели и травматизма людей при пожарах, сокращение материального ущерба. | % | 0,3 | 80 | 80 | 85 | 85 | 88 | 90 | 95 |  |
| 10 | Повышение информированности населения по разъяснению сущности терроризма и его крайней общественной опасности. | % | 0,1 | 70 | 70 | 80 | 75 | 80 | 83 | 85 |  |
| 11 | Задача № 3- Развитие системы водоснабжения на территории Ильинского сельсовета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Подпрограмма 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Степень обеспеченности населения услугами водоснабжения в % к общей численности населения. | % | 0,7 | 50 | 50 | 70 | 70 | 75 | 75 | 80 |  |
| 14 | Число аварий в системах водоснабжения. | Ед. | 0,3 | Не более 5 | 5 | Не более 4 | 4 | Не более 4 | Не более 4 | Не более 4 |  |
| 15 | Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене. | % | 0,7 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 55 |  |

Приложение № 2 к Отчету

Информация об использовании бюджетных ассигнований бюджета Ильинского сельсовета и иных средств на реализацию отдельных мероприятий муниципальной программы Ильинского сельсовета и подпрограмм с указанием плановых и фактических значений (с расшифровкой по главным распорядителям средств районного бюджета, подпрограммам, отдельным мероприятиям муниципальной программы Ильинского сельсовета, а также по годам реализации муниципальной программы).

| № п/п | Статус (муниципальная программа, подпрограмма) | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы по годам |  |  |  |  |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | год, предшествующий отчетному году реализации программы 2023 |  | Отчетный год реализации программы 2024 |  |  | Текущий год 2025 | плановый период |  |  |
|  |  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | план | факт | план |  | факт | план | 2026 год | 2027 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|  | Муниципальная программа | Развитие коммунального хозяйства, обеспечение комфортных и безопасных условий жизни на территории Ильинского сельсовета | всего расходные обязательства | 807 |  | 0200000000 | 244 | 5095,9 | 4240,7 | 6389,5 |  | 6045,7 | 1024,4 | 1678,0 | 577,0 |  |
|  |  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 1 | Благоустройство территории Ильинского сельсовета | всего расходные обязательства | 807 0210000000 |  |  |  | 4364,5 | 3509,8 | 6159,8 |  | 5816,0 | 1022,4 | 1678,0 | 577,0 |  |
|  |  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1 | Повышение качества освещенности улиц и дорог в населенных пунктах поселения. |  | 807 | 0503 | 0210095030 | 247 | 298,0 | 294,9 | 399,2 |  | 378,2 | 387,5 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 2 | Проведение работ по уничтожению конопли |  | 807 | 0412 | 0210089110 | 244 | 29,1 | 29,4 | 27,3 |  | 27,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 3 | Повышение качества текущего ремонта и содержание дорог. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 807 | 0409 | 02100L5763 | 244 | 2750,0 | 2750,0 | 4285,7 |  | 4285,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | 807 | 0409 | 0210095010 | 244 | 1011,1 | 159,4 | 496,0 |  | 173,2 | 515,7 | 536,4 | 557,8 |  |
|  | Мероприятие 4 | Реализация проекта по благоустройству территории |  | 807 | 0503 | 02100S7490 | 244 | 0,0 | 0,0 | 250,0 |  | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | 807 | 0503 | 02100 S6410 | 244 | 0,0 | 0,0 | 540,0 |  | 540,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | 807 | 0503 | 0210095010 | 244 | 115,0 | 114,8 | 8,0 |  | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 5 | Организация общественных работ на территории |  | 807 | 0503 | 0210081050 | 244 | 19,2 | 19,2 | 19,2 |  | 19,2 | 19,2 | 19,2 | 19,2 |  |
|  | Мероприятие 6 | Содействие развитию налогового потенциала |  | 807 | 0503 | 0210077450 | 244 | 42,1 | 42,1 | 34,4 |  | 34,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 7 | Установка дополнительного освещения на территории сельсовета |  | 807 | 0503 | 0210081150 | 244 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 |  |
|  | Подпрограмма 2 | Обеспечение пожарной безопасности территории, профилактика терроризма, экстремизма и чрезвычайных ситуаций | всего расходные обязательства | 807 0220000000 |  |  |  | 193,1 | 193,1 | 227,7 |  | 227,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1 | Совершенствование системы профилактических мер, направленных на противодействие терроризму и экстремизму |  | 807 | 0310 | 0220096030 | 244 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |  | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 2 | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности |  | 807 | 0310 | 02200S4120 | 244 | 140,8 | 140,8 | 157,1 |  | 157,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 3 | Обследование автомобильных трасс |  | 807 | 0410 | 0220081160 | 244 | 51,3 | 51,3 | 69,6 |  | 69,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Подпрограмма 3 | Поддержка и развитие коммунального хозяйства на территории Ильинского сельсовета | всего расходные обязательства | 807 0230000000 |  |  |  | 538,3 | 538,3 | 2,0 |  | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1 | Капитальный ремонт. Реконструкция теплотрассы |  | 807 | 0502 | 0230081010 | 244 | 536,3 | 536,3 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Обеспечение деятельности системы водоснабжения |  | 807 | 0502 | 0230097010 | 247 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |  | 2,0 | 0,0 | 0,0 |  |

Приложение № 3 к Отчету

Информация об использовании бюджетных ассигнований бюджета Ильинского сельсовета
и иных средств на реализацию программы с указанием плановых и фактических значений.

(тыс. рублей)

| № п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источники финансирования | Год, предшествующий отчетному году 2023 |  | Отчетный год реализации муниципальной программы 2024 |  | Текущий год 2025 | Плановый период |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | факт | план | факт | план | 1-й год | 2-й год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Муниципальная программа | Развитие коммунального хозяйства, обеспечение комфортных и безопасных условий жизни на территории Ильинского сельсовета. | всего | 5095,9 | 4240,7 | 6389,5 | 6045,7 | 1024,4 | 1678,0 | 577,0 |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет | 2925,9 | 2925,9 | 2497,8 | 2497,8 | 0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | местный бюджет | 2170,0 | 1314,8 | 2891,7 | 2547,9 | 1024,4 | 1678,0 | 577,0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  | 1000,0 | 1000,0 |  |  |  |  |
| 2 | Подпрограмма 1 | Благоустройство территории Ильинского сельсовета | всего | 4364,5 | 3509,8 | 6159,8 | 5816,0 | 1022,4 | 1678,0 | 577,0 |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет | 2792,1 | 2792,1 | 2340,7 | 2340,7 | 0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | местный бюджет | 1572,4 | 717,7 | 2819,1 | 2475,3 | 1022,4 | 1678,0 | 577,0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  | 1000,0 | 1000,0 |  |  |  |  |
| 3 | Подпрограмма 2 | Обеспечение пожарной безопасности территории, профилактика терроризма, экстремизма и чрезвычайных ситуаций | всего | 193,1 | 193,1 | 227,7 | 227,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет | 133,8 | 133,8 | 157,1 | 157,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | местный бюджет | 59,3 | 59,3 | 70,6 | 70,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Подпрограмма 3 | Поддержка и развитие коммунального хозяйства на территории Ильинский сельсовета | всего | 538,3 | 538,3 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 538,3 | 538,3 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |

1 Учитываются средства федерального и краевого бюджетов, поступающие в виде межбюджетных трансфертов в бюджет Ильинского  бюджета.

Приложение № 4  к Отчету

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие коммунального хозяйства, обеспечение комфортных и безопасных условий жизни на территории Ильинского сельсовета»

Форма 1

Оценка целевых показателей муниципальной программы

за 2024 год.

| Наименование целевого показателя | ЕИ | Значение целевого показателя |  | Отклонение % | Оценка в баллах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт |  |  |
| Подпрограмма 1 «Благоустройство территории Ильинского сельсовета» |  |  |  |  |  |
| Доля уровня общего благоустройства и санитарного содержания территории. | % | 55 | 50 | 91 | -1 |
| Доля отремонтированных дорог в границах поселений; | % | 25 | 25 | 100 | 1 |
| Итоговая сводная оценка по подпрограмме 1 |  |  |  |  | 0 |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение пожарной безопасности территории, профилактика терроризма, экстремизма и чрезвычайных ситуаций» |  |  |  |  |  |
| Доля проинформированного населения, по предотвращению пожарных ситуаций, терроризма и экстремизма. | % | 83 | 83 | 100 | 1 |
| Предотвращение гибели и травматизма людей при пожарах, сокращение материального ущерба. | % | 85 | 85 | 100 | 1 |
| Повышение информированности населения по разъяснению сущности терроризма и его крайней общественной опасности. | % | 80 | 80 | 100 | 1 |
| Итоговая сводная оценка по подпрограмме 2 |  |  |  |  | 1 |
| Подпрограмма 3 «Поддержка и развитие коммунального хозяйства на территории Ильинского сельсовета» |  |  |  |  |  |
| Степень обеспеченности населения услугами водоснабжения в % к общей численности населения. | % | 70 | 70 | 100 | 1 |
| Число аварий в системах водоснабжения. | Ед. | Не более 4 | 4 | 100 | 1 |
| Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене. | % | 60 | 60 | 100 | 1 |
| Итоговая сводная оценка по подпрограмме 3 |  |  |  |  | 3 |
| ИТОГОВАЯ сводная оценка по муниципальной программе |  |  |  |  | 2 |

Форма 2

Оценка эффективности муниципальной программы

за 2024 год.

| Вывод об эффективности программы | Итоговая сводная оценка (баллов) | Предложения по дальнейшей реализации программы |
| --- | --- | --- |
| 1) ожидаемая эффективность достигнута; 2) эффективность находится на уровне предыдущего года; 3) эффективность повысилась по сравнению с предыдущим годом. | Положительное значение (0 и более) |  |
| 1) ожидаемая эффективность не достигнута; 2) эффективность снизилась по сравнению с предыдущим годом. | Отрицательное значение (менее 0) |  |
| …. |  |  |
| И т.д. по подпрограммам |  |  |
| ИТОГО по муниципальной программе | 2 | Дальнейшая реализация программы необходима. |