АДМИНИСТРАЦИЯ ИЛЬИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

УЖУРСКОГО РАЙОНА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

- 19.02.2025                                        c. Ильинка                                                № 9

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы Ильинского

- сельсовета «Развитие культуры и спорта

на территории Ильинского сельсовета» за 2024 год.

# В соответствии с постановлениями Администрации Ильинского сельсовета Ужурского района Красноярского края № 93 от 01.11.2016г. «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Ильинского сельсовета, их формировании и реализации», № 62 от 09.06.2016г. «Об утверждении Порядка проведения и критерии оценки эффективности реализации муниципальных программ Ильинского сельсовета»,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет  о реализации муниципальной программы Ильинского сельсовета «Развитие культуры и спорта на территории Ильинского сельсовета» за 2024 год, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на главного бухгалтера Муль Е.Г.

3.  Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем

официального опубликования в газете «Ильинские вести».

Глава Ильинского сельсовета:                                                                О.Л.Сецко

|  |  | Приложение № 1 |
| --- | --- | --- |
|  |  | к постановлению № 9 от 19.02.2025 г. |

Отчет о реализации муниципальной программы

- Ильинского сельсовета «Развитие культуры и спорта

- на территории Ильинского сельсовета» в 2024 году.

Раздел 1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы,  достигнутые за отчетный год.

- Муниципальная программа « Развитие культуры и спорта на территории Ильинского сельсовета» была утверждена постановлением Администрации Ильинского сельсовета 07.11.20231 № 47. В течение года в программу вносились  изменения и дополнения, в связи с увеличением или уменьшением ассигнований.

Данная программа направлена на достижение следующей цели:

- Формирование активного культурного пространства  муниципального образования через комплексное развитие сфер культуры и спорта.

Задачи программы:

1. Развитие и сохранение культуры как основной составляющей единого культурного пространства на территории Ильинского сельсовета.

2. Сохранение традиций чтения.

3. Создание условий, обеспечивающих возможность населению муниципального образования систематически заниматься физической культурой и спортом.

В целях сохранения и развития традиционной народной культуры как основной составляющей единого культурного пространства на территории Ильинского сельсовета, реализации творческого потенциала населения поселения, обеспечения свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни, и для достижения поставленной цели в рамках реализации муниципальной программы в 2024 году были достигнуты следующие результаты.

Обеспечена деятельность 2 учреждений культуры Ильинского сельсовета: 1 сельский Дома культуры, 1 сельский клуб, 2 сельские библиотеки.

Фактический объем книговыдачи в сельских библиотеках составил – 15754 экземпляров.

Сельским домом культуры и сельским клубом проведено 524 различных по форме и тематике мероприятий по обеспечению досуга населения.

Количество участников мероприятий составило 318 человек.

Ко всем мероприятиям были оформлены уголки народной культуры, онлайн выставки детских рисунков  и поделок на тематические темы.

В культурных учреждениях клубного типа организована  работа   24 клубных формирований.  Работают различные кружки.

Спортсмены поселения в течение года принимали активное участие в районных и межрайонных соревнованиях: по волейболу, борьбе, легкой атлетике, настольному теннису.

Для жителей  поселения организованы спортивные кружки и секции по волейболу, шахматам, шашкам, настольному теннису.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм, а также сведения о достижении контрольных событий.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1- «Развитие культуры села»

Подпрограмма 2-  «Организация и развитие библиотечного обслуживания»

Подпрограмма 3-  «Развитие физической культуры и спорта»

Для достижения цели и решения задач муниципальной программы в отчетном периоде в подпрограмме 1 было предусмотрено 2 основных мероприятия, в подпрограмме 2 – 1 основное мероприятие, в подпрограмме 3 – 2 основных мероприятия.

Информация о целевых показателях муниципальной программы Ильинского сельсовета и показателях результативности подпрограмм и отдельных мероприятий программы представлена в Приложении №1 к данному Отчету.

Раздел 3. Результаты оценки эффективности 
реализации муниципальной программы.

Сложившаяся ситуация в условиях пандемии и связанных с ней последствий отразилась на реализации муниципальных программ. Фактическое исполнение целевых показателей по итогам  года составило лишь 48,5% от плановых годовых назначений.

В ходе проведения оценки эффективности и степени достижения запланированных результатов муниципальной программы за 2024 год установлено, что из 8 целевых показателей 1 показатель достиг своего планового значения; 7 показателей не достигли плановых показателей.

По результатам оценки эффективности муниципальной программы – ожидаемая эффективность снизилась по сравнению с предыдущим годом и не достигнута. Это результат вводимых ограничений и запретов в условиях пандемии (ограничения по осуществлению деятельности, запреты на проведение массовых мероприятий и т.д.)

Критерии оценки эффективности реализации муниципальной программы приведены в  Приложении №4 к данному Отчету.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы.

Объемы и источники финансирования муниципальной программы – Бюджет Ильинского сельсовета на 2024 год – 584,2 тыс. рублей.

Фактическое освоение средств составило 584,2 тыс. рублей или 100 процентов.

Подробные сведения об использовании бюджетных ассигнований бюджета Ильинского сельсовета на реализацию муниципальной программы в 2024 году  приведены в Приложении № 2,3 к Отчету.

Раздел 5. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу.

В течение 2024 года в муниципальные программы вносились изменения, утвержденные постановлениями Администрации Ильинского сельсовета.

Внесение изменений обусловлено необходимостью:

изменения объема бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ приведения объема бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ в соответствие с решением Ильинского сельского совета депутатов «О бюджете Ильинского сельсовета на 2024 год и плановый период 2025-2026 годы»;

приведения объема бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ в соответствии с решением Ильинского сельского совета депутатов от 11.12.2023 № 33-97р  «О бюджете Ильинского сельсовета на 2024 год и плановый период 2025-2026 годы».

Раздел 6. Предложения по дальнейшей 
реализации муниципальной программы.

Реализация муниципальной программы Ильинского сельсовета осуществляется в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Для достижения поставленной цели и решения задач муниципальной программы необходима ее дальнейшая реализация.

Решением Ильинского сельского совета депутатов от 11.12.2023 № 33-97р  «О бюджете Ильинского сельсовета на 2024 год и плановый период 2025-2026 годы».

утверждены бюджетные ассигнования на реализацию основных мероприятий муниципальной программы на 2024 год и плановый период 2025-2026 годы.

В целях повышения эффективности реализации муниципальной программы ответственным исполнителям рекомендуется:

-  своевременно вносить изменения в муниципальную программу, в том числе в целях приведения в соответствие с Решением Ильинского сельского Совета депутатов;

- активизировать работу в части освоения финансовых средств, запланированных на реализацию мероприятий муниципальной программы;

- осуществлять постоянный контроль за выполнением (проведением) программных мероприятий;

-   провести корректировку целевых показателей (при необходимости).

Приложение № 1 к Отчету

- Информация о целевых показателях муниципальной программы Ильинского сельсовета « Развитие культуры и спорта на территории Ильинского сельсовета» и показателях результативности подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы

| № п/п | Цель, целевые показатели, задачи, показатели результативности | Ед. измерения | Весовой критерий | Год, предшествующий отчетному году 2023г. |  | Отчетный год 2024г. |  | Текущий год 2025 | Плановый период |  | Примечание (причины невыполнения показателей по муниципальной программе, выбор действий по преодолению) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | значение на конец года |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | план | факт | план | факт | план | 1-й год | 2-й год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Цель - Формирование активного культурного пространства муниципального образования через комплексное развитие сфер культуры и спорта. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Задача №1- Развитие и сохранение культуры как основной составляющей единого культурного пространства на территории Ильинского сельсовета. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Подпрограмма 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | количество культурно-досуговых мероприятий | Ед. | 0,03 | 524 | 503 | 406 | 406 | 406 | 406 | 407 |  |
| 5 | количество участников культурно-досуговых мероприятий | Чел. | 0,6 | 9000 | 4508 | 11355 | 11355 | 12000 | 12130 | 12180 |  |
| 6 | количество клубных формирований | Ед. | 0,3 | 24 | 24 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |  |
|  | Задача № 2- Сохранение традиций чтения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Подпрограмма 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Среднее число книговыдач в расчете на сто человек населения | Ед. | 0,3 | 89,9 | 89,9 | 90,6 | 90,6 | 97 | 97 | 97 |  |
| 10 | число пользователей библиотек | Чел. | 0,2 | 304 | 305 | 305 | 304 | 305 | 305 | 305 |  |
| 11 | число посетителей библиотек | Чел. | 0,2 | 3400 | 2917 | 3580 | 3680 | 3960 | 3960 | 3960 |  |
|  | Задача № 3- Создание условий, обеспечивающих возможность населению муниципального образования систематически заниматься физической культурой и спортом. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Подпрограмма 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | количество участников спортивных мероприятий | Чел. | 0,7 | 100 | 100 | 100 | 110 | 100 | 100 | 100 |  |
| 14 | количество проведённых физкультурно-спортивных мероприятий | Ед. | 0,3 | 10 | 10 | 10 | 4 | 10 | 10 | 10 |  |

Приложение № 2 к Отчету

Информация об использовании бюджетных ассигнований бюджета Ильинского сельсовета и иных средств на реализацию отдельных мероприятий муниципальной программы Ильинского  сельсовета и подпрограмм с указанием плановых и фактических значений (с расшифровкой по главным распорядителям средств районного бюджета, подпрограммам, отдельным мероприятиям муниципальной программы Ильинского сельсовета, а также по годам реализации муниципальной программы)

| № п/п | Статус (муниципальная программа, подпрограмма) | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы по годам |  |  |  |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | год, предшеств отчетному году реализации программы 2023 |  | отчетный год реализации программы 2024 |  | Текущий год 2025 | плановый период |  |  |
|  |  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | план | факт | план | факт | план | 2026 г | 2027 г |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|  | Муниципальная программа | Развитие культуры и спорта на территории Ильинского сельсовета. | всего расходные обязательства | 807 |  |  |  | 349,3 | 349,3 | 584,2 | 584,2 | 548,7 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 1 | Развитие культуры села | всего расходные обязательства | 807 | 0801 |  |  | 159,0 | 158,3 | 381,2 | 381,2 | 160,5 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1 | Переданные полномочия по клубам. |  | 807 | 0801 | 0110092020 | 540 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 2 | Прочие расходы по клубам |  | 807 | 0801 | 0110091180 | 244 | 139,0 | 138,3 | 261,2 | 261,2 | 140,0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 3 | Содействие в повышении активности |  | 807 | 0801 | 0110081980 | 244 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 4 | Укрепление материально-технической базы |  | 807 | 0801 | 0110082010 | 244 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Подпрограмма 2 | Организация и развитие библиотечного обслуживания | всего расходные обязательства | 807 | 0801 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1 | Прочие расходы по библиотекам |  | 807 | 0801 | 0120091180 | 244 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 3 | Развитие физической культуры и спорта | всего расходные обязательства | 807 | 0801 |  |  | 191,0 | 191,0 | 203,0 | 203,0 | 388,2 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1 | Проведение физкультурно-спортивных мероприятий |  | 807 | 1102 | 0130093010 | 244 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 2 | Осуществление переданных полномочий |  | 807 | 1101 | 0130092030 | 540 | 191,0 | 191,0 | 203,0 | 203,0 | 388,2 | 0,0 | 0,0 |  |

Приложение № 3 к Отчету

Информация об использовании бюджетных ассигнований бюджета Ильинского сельсовета
и иных средств на реализацию программы с указанием плановых и фактических значений

(тыс. рублей)

| № п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источники финансирования | Год, предшествующий отчетному году 2023 |  | Отчетный год реализации муниципальной программы 2024 г |  | Текущий год 2025 | Плановый период |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | значение на конец года |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | план | факт | план | факт | план | 2024 г | 2025 г |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Муниципальная программа | Развитие культуры и спорта на территории Ильинского сельсовета | всего | 349,3 | 349,3 | 584,2 | 584,2 | 548,7 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 349,3 | 349,3 | 584,2 | 584,2 | 548,7 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Подпрограмма 1 | Развитие культуры села | всего | 159,0 | 158,3 | 381,2 | 381,2 | 160,5 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 159,0 | 158,3 | 381,2 | 381,2 | 160,5 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Подпрограмма 2 | Организация и развитие библиотечного обслуживания | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Подпрограмма 3 | Развитие физической культуры и спорта | всего | 191,0 | 191,0 | 203,0 | 203,0 | 388,2 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 191,0 | 191,0 | 203,0 | 203,0 | 388,2 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 4 к Отчету

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

« Развитие культуры и спорта на территории Ильинского сельсовета»

Форма 1

Оценка целевых показателей муниципальной программы

за 2024 год.

| Наименование целевого показателя | ЕИ | Значение целевого показателя |  | Отклонение % | Оценка в баллах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт |  |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие культуры села» |  |  |  |  |  |
| Количество культурно-досуговых мероприятий | Ед. | 524 | 503 | 95,9 | -1 |
| Количество участников культурно-досуговых мероприятий | Чел. | 13660 | 12382 | 90,6 | -1 |
| Количество клубных формирований | Ед. | 24 | 24 | 100 | 1 |
| Итоговая сводная оценка по подпрограмме 1 |  |  |  |  | -1 |
| Подпрограмма 2 «Организация и развитие библиотечного обслуживания» |  |  |  |  |  |
| Среднее число книговыдач в расчете на сто человек населения | Ед. | 90,6 | 90,6 | 100 | 1 |
| Число пользователей библиотек | Чел. | 305 | 304 | 100 | 1 |
| Число посетителей библиотек | Чел. | 3580 | 3688 | 103 | 1 |
| Итоговая сводная оценка по подпрограмме 2 |  |  |  |  | 1 |
| Подпрограмма 3 «Развитие физической культуры и спорта» |  |  |  |  |  |
| Количество участников спортивных мероприятий | Чел. | 100 | 800 | 42 | -2 |
| Количество проведённых физкультурно-спортивных мероприятий | Ед. | 10 | 4 | 40 | -2 |
| Итоговая сводная оценка по подпрограмме 3 |  |  |  |  | -4 |
| ИТОГОВАЯ сводная оценка по муниципальной программе |  |  |  |  | -4 |

Форма 2

Оценка эффективности муниципальной программы

за 2024 год.

| Вывод об эффективности программы | Итоговая сводная оценка (баллов) | Предложения по дальнейшей реализации программы |
| --- | --- | --- |
| 1) ожидаемая эффективность достигнута; 2) эффективность находится на уровне предыдущего года; 3) эффективность повысилась по сравнению с предыдущим годом. | Положительное значение (0 и более) |  |
| 1) ожидаемая эффективность не достигнута; 2) эффективность снизилась по сравнению с предыдущим годом. | -4 |  |
| …. |  |  |
| И т.д. по подпрограммам |  |  |
| ИТОГО по муниципальной программе | -4 | Дальнейшая реализация программы необходима. |